## 통합 테스트
결합 관리 대장 번호는 테스트가 실패인 경우 나타나는 결함에 부여되는 번호 결함 관리 대장에서 확인 가능 | [7 empty] | 프로그램명 | Book Review Program | 소속/작성자 | 3조 김남영
테스트 ID | 시스템 | 테스트 데이터 | 테스트 계획일 | 테스트 담당자 | 모듈 담당자 | 기록자 | 테스트 일자 | 테스트 성공 여부 | 출력값 | Error값 | 결함 관리 대장 번호
통1 | 시스템1 | mbList, mbSelectPro | 2022.09.29 | 김세빈 | 김세빈 | 김남영 | 2022.09.30 | 실패 | 로그인중인 혹은 관리자가 선택한 회원 정보 출력 | 관리자 계정일시 일반 회원 정보 조회 불가능 | 결통1
통2 | 시스템1 | mbInsertform, mbInsertPro | 2022.09.29 | 김세빈 | 유준수 | 김남영 | 2022.09.30 | 실패 | 새로운 회원 정보 입력 | mbInsertform 파일 인식 불가, DB에 회원 정보 미입력, 회원 가입에 실패하였습니다. | 결통2
통3 | 시스템2 | bkInsertform, bkInsertPro | 2022.09.29 | 박경수 | 임우성 | 김남영 | 2022.09.30 | 실패 | 책 정보 입력 및 성공시 페이지 이동 실패시 메세지 '/n다시 확인해 주십시오' | DB에 책 정보 미입력 | 결통2
통4 | 시스템3 | rvInsertform, rvInsertPro | 2022.09.29 | 박경수 | 김남영 | 김남영 | 2022.09.30 | 실패 | 리뷰 입력 및 성공시 페이지 이동 실패시 메세지 '/n다시 확인해 주십시오' | DB에 리뷰 정보 미입력 | 결통2
통5 | 시스템2 | bkUpdateform, bkUpdatePro | 2022.09.29 | 임우성 | 임우성 | 김남영 | 2022.09.30 | 실패 | 책 정보 수정 및 성공시 페이지 이동 | DB 정보중 이미지 수정 불가 | 결통2
통6 | 시스템2 | bkAllListPro, bkListMenuPro, bkSelectPro | 2022.09.29 | 임우성 | 임우성 | 김남영 | 2022.09.30 | 실패 | 책 정보 순차 출력 및 선택시 선택한 책 정보 출력 | 선택시 선택한 책 정보 출력 불가 | 결통4
통7 | 시스템3 | mbSelectPro, rvSelectMemberPro | 2022.09.29 | 김세빈 | 김세빈, 김남영 | 김남영 | 2022.09.30 | 실패 | 회원 정보 조회 및 해당 회원의 모든 리뷰 출력 | 회원의 모든 리뷰 출력 불가 | 결통4

## 단위 테스트
결합 관리 대장 번호는 테스트가 실패인 경우 나타나는 결함에 부여되는 번호 결함 관리 대장에서 확인 가능 | [7 empty] | 프로그램명 | Ezen Book Store | 소속/작성자 | 3조 최우성
테스트 ID | 시스템 | 테스트 데이터 | 테스트 계획일 | 테스트 담당자 | 모듈 담당자 | 기록자 | 테스트 일자 | 테스트 성공 여부 | 출력값 | Error값 | 결함 관리 대장 번호
| 시스템2 | header | 2022.11.07 | 최우성 | 최우성 | 최우성 | 2022.11.07 | 성공 | 메인화면 header 부분 출력 | X
| 시스템2 | inputshippingAdress | 2022.11.07 | 최우성 | 최우성 | 최우성 | 2022.11.07 | 성공 | 회원정보보기 화면 출력 | X
| 시스템2 | inputshippingAdresspro | 2022.11.07 | 최우성 | 최우성 | 최우성 | 2022.11.07 | 성공 | 배송지추가 화면 출력 | X
| 시스템2 | insertBook | 2022.11.07 | 최우성 | 최우성 | 최우성 | 2022.11.07 | 성공 | 책 정보 입력창 출력 | X
| 시스템2 | joinform | 2022.11.07 | 최우성 | 최우성 | 최우성 | 2022.11.07 | 성공 | 회원가입 입력창 출력 | X
| 시스템2 | footer | 2022.11.07 | 최우성 | 최우성 | 최우성 | 2022.11.07 | 성공 | 메인화면 footer 부분 출력 | X
| 시스템2 | modify | 2022.11.07 | 최우성 | 최우성 | 최우성 | 2022.11.07 | 성공 | 회원정보 수정창 출력 | X
| 시스템2 | Delete | 2022.11.07 | 최우성 | 최우성 | 최우성 | 2022.11.07 | 성공 | 회원정보 삭제창 출력 | X